## Transmisión
1) Con garantía 2) Ya comenzaron trámites | Código del proyecto | Etapa | Proyecto | Área Operativa | FPO a considerar [DD_MM_AAAA]
2 | PTRA02314 | 2176 | 2do TR SE Maicao 110_34.5kV 30MVA | Caribe | 2021-12-11 | Retraso Fuerte
2 | PTRA00455 | 146 | Ampliación Termocandelaria: Completar el diametro 5 S/E Termocandelaria - Corte C | Caribe | 2021-12-12 | Retraso Leve
2 | PTRA03191 | 3894 | Etapa 1: HOLCIM | Nordeste | 2021-12-22 | Adelanto Fuerte
2 | PTRA03191 | 6382 | Etapa 2: SIDENAL | Nordeste | 2021-12-24 | Adelanto Leve
2 | PTRA00474 | 1474 | Ampliación subestación Florencia 115 kV | Suroccidental | 2021-12-27 | En Operación
2 | PTRA03438 | 4593 | Segundo Trafo Codazzi 25 MVA 110/34.5/13.8 kV | Caribe | 2021-12-29 | En Pruebas
2 | PTRA03442 | 4596 | Segundo Trafo Gambote 20 MVA 66/13.8 kV | Caribe | 2021-12-29 | Proyectos que ingresan al listado
1, 2 | PTRA00351 | 79 | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV | Nordeste | 2021-12-30
2 | PTRA02311 | 2173 | Ampliación Subestación Manzanillo | Caribe | 2021-12-30
2 | PTRA03191 | 6384 | Etapa 3: SE Toquilla 115 kV | Nordeste | 2021-12-30
1, 2 | PTRA00319 | 60 | UPME 04 - 2018 S/E San Juan 220 kV | Caribe | 2021-12-31
2 | PTRA00449 | 3634 | Cambio de nivel de tensión de la San José 57.5 kV a 115 kV | Oriental | 2021-12-31
2 | PTRA00463 | 150 | SE Vijes 115 kV | Suroccidental | 2021-12-31
2 | PTRA02310 | 2172 | Ampliación S/E Mirolindo 115/34.5 kV | Suroccidental | 2021-12-31
1 | PTRA02633 | 2798 | Ampliación SE Victoria Etapa 1: Trafo (R2) | Oriental | 2021-12-31
1 | PTRA02636 | 2800 | Ampliación SE Usme | Oriental | 2021-12-31
2 | PTRA03028 | 3493 | Transformador 115/34.5 kV en Subestación Jamundí | Suroccidental | 2021-12-31
2 | PTRA01276 | 554 | S/E Nueva Santa Rosa 110 kV | Antioquia | 2022-01-21
2 | PTRA02763 | 3085 | Reconfiguración SE Unión 3 110/13.8 kV | Caribe | 2022-01-23
2 | PTRA01554 | 683 | Normalización subestación Purnio 115 kV | Suroccidental | 2022-01-25
2 | PTRA02779 | 3106 | Normalizar la conexión de 115 kV S/E Mariquita 115 kV | Suroccidental | 2022-01-28
2 | PTRA02956 | 3444 | SE Norte SDL y traslado de carga | Caribe | 2022-01-31
2 | PTRA03052 | 3556 | SE Caracolí | Caribe | 2022-01-31
2 | PTRA00683 | 343 | Bahía a 115 kV de transformador Tibú 11 MVA 115/13,8 kV | Nordeste | 2022-01-31
2 | PTRA00291 | 3909 | Proyecto Corredor 115 kV EMCALI (Meléndez - Sur - Diesel II 115 kV) - Juanchito - Diésel II 2 115 kV | Suroccidental | 2022-01-31
2 | PTRA00391 | 107 | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV Etapa 1: SE Suaita 115 kV | Nordeste | 2022-01-31
2 | PTRA00391 | 3620 | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV Etapa 2: SE Oiba 115 kV | Nordeste | 2022-01-31
2 | PTRA02015 | 1757 | Interconexión Casanare - Vichada | Nordeste | 2022-01-31
2 | PTRA02179 | 2137 | FACTS serie SSSC en los dos circuitos de la línea Ternera – Candelaria 220 kV | Caribe | 2022-01-31
2 | PTRA02764 | 3086 | SE Ciénaga 2do trafo 110/13.8 kV de 50MVA | Caribe | 2022-01-31
2 | PTRA00391 | 3622 | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV Etapa 3: Lí­nea San Gil - Oiba 115 kV | Nordeste | 2022-02-28
2 | PTRA03189 | 3893 | Trafo Loma SDL | Caribe | 2022-02-28
2 | PTRA03191 | 6385 | Etapa 4: BAVARIA | Nordeste | 2022-02-28
1, 2 | PTRA00321 | 1910 | UPME 07 - 2017 Segundo transformador Bolívar 450 MVA 500/220 kV | Caribe | 2022-03-01
2 | PTRA03443 | 4597 | Segundo Trafo Coveñas 60 MVA 110/34.5 kV | Caribe | 2022-03-27
2 | PTRA00455 | 2520 | Ampliación Termocandelaria: Completar el diametro 5 S/E Termocandelaria - transformador elevador | Caribe | 2022-03-31
2 | PTRA03436 | 4591 | Tercer Trafo Zaragocilla 28/35 MVA 66/13.8 kV | Caribe | 2022-04-03
2 | PTRA03437 | 4592 | Segundo Trafo Calamar 12MVA 66/34.5/13.8 kV | Caribe | 2022-04-04
2 | PTRA03439 | 4594 | Segundo Trafo Chinú Planta 60MVA 110/34.5kV | Caribe | 2022-04-04
1, 2 | PTRA00073 | 358 | UPME 04 - 2014 Medellín - La Virginia | Suroccidental | 2022-04-15
2 | PTRA00691 | 351 | Normalización T San Jerónimo | Antioquia | 2022-04-30
1 | PTRA02633 | 2797 | Ampliación SE Victoria Etapa 2: Trafo (R1) | Oriental | 2022-04-30
1, 2 | PTRA00038 | 99 | UPME 05 - 2009 LT Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV | Suroccidental | 2022-05-26
1, 2 | PTRA00637 | 301 | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV | Caribe | 2022-05-30
1, 2 | PTRA00073 | 1272 | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV y trafos 500/230 | Suroccidental | 2022-05-31
1, 2 | PTRA00262 | 38 | Subestación La Plata 115 kV y Línea Altamira - La Plata 115 kV | Suroccidental | 2022-05-31
1 | PTRA04472 | 6503 | Reconfiguración SE Flandes 115 kV - CELSIA | Suroccidental | 2022-05-31
1, 2 | PTRA00073 | 5391 | UPME 04 - 2014 Reconfiguración Juanchito - Pance 230 kV | Suroccidental | 2022-06-30
1, 2 | PTRA00073 | 5392 | UPME 04 - 2014 Alferez - San Marcos 500 kV | Suroccidental | 2022-06-30
2 | PTRA00295 | 4771 | Violetas (Guamal)115 kV | Oriental | 2022-06-30
2 | PTRA00338 | 72 | Subestación Terminal 115 kV | Oriental | 2022-06-30
2 | PTRA00623 | 293 | Etapa 2: Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) | Oriental | 2022-06-30
1 | PTRA00670 | 329 | UPME STR 07-2019 Subestación Tolúviejo 110 kV | Caribe | 2022-06-30
1, 2 | PTRA00072 | 357 | UPME 05 - 2014 LT Cerromatoso - Chinú 500 kV y LT Chinú - Copey 500 kV (Refuerzo Costa Caribe) | Caribe | 2022-07-13
2 | PROG00114 | 432 | Etapa 0: Ituango. Transformador de 10 MVA 500/18 kV | Antioquia | 2022-07-15
1 | PTRA04535 | 6771 | Subestación Av Primera (traslado y reposición calle 1a) | Oriental | 2022-07-30
2 | PTRA03865 | 5042 | FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Termocol (Bonda) - Santa Marta 220 kV | Caribe | 2022-07-31
1, 2 | PTRA00320 | 61 | UPME 06 - 2018 S/E El Río 220 kV | Caribe | 2022-08-30
1 | PTRA04473 | 6504 | Reconfiguración SE Flandes 115 kV - CODENSA | Suroccidental | 2022-09-30
1 | PTRA04738 | 7209 | Ampliación SE Tenay 115 kV | Suroccidental | 2022-09-30
1, 2 | PTRA00203 | 23 | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV | Caribe | 2022-11-30
1 | PTRA00301 | 54 | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 Kv | Oriental | 2022-12-30
1 | PTRA00301 | 1115 | Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV. | Oriental | 2022-12-30
2 | PTRA00479 | 2018 | S/E Renacer 230 kV: Etapa Final | Suroccidental | 2022-12-31
2 | PTRA02779 | 3108 | S/E Mariquita 115 kV Segundo transformador 115-34.5 kV de 40 MVA | Suroccidental | 2022-12-31
1, 2 | PTRA00321 | 62 | UPME 07 - 2017 LT Sabanalarga - Bolívar 500 kV | Caribe | 2023-01-31
1 | PTRA00454 | 145 | UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV | Caribe | 2023-01-31
1 | PTRA00243 | 31 | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV | Caribe | 2023-04-30
1 | PTRA00322 | 63 | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV | Caribe | 2023-10-29
1 | PTRA00669 | 330 | UPME STR 02 – 2019 Atlántico 110 kV | Caribe | 2023-10-30
1, 2 | PTRA00430 | 135 | Subestación Nueva Colonia 110 kV y circuitos Apartadó - Nueva Colonia 110 kV y Nueva Colonia - Urabá 110 kV | Antioquia | 2023-11-30
1 | PTRA00636 | 300 | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV | Caribe | 2023-11-30
1 | PTRA00617 | 288 | UPME STR 03-2019. Subestación La Marina 110 kV (operando inicialmente a 66 kV) y líneas asociadas | Caribe | 2023-12-31
1 | PTRA00924 | 405 | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV | Nordeste - Caribe | 2023-12-31
1, 2 | PTRA00075 | 360 | UPME 07 - 2016 LT Virginia – Nueva Esperanza 500 kV | Oriental - Suroccidental | 2024-07-31
1, 2 | PTRA00073 | 560 | UPME 04 - 2014 La Virginia – Alférez 500 kV | Suroccidental | 2024-08-30
1 | PTRA00325 | 66 | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV | Caribe | 2024-10-31
1 | PTRA00256 | 37 | S/E Norte 115 kV y transformadores (2x300MVA) 220/115 kV y líneas asociadas. | Oriental | 2024-12-30
1 | PTRA00476 | 161 | UPME 03-2021 Subestación Carrieles 230 kV | Antioquia | 2025-01-31
1 | PTRA01152 | 492 | Nueva subestación carrieles 110 kV. Transformadores de conexión 220/110 - 2 x 180 MVA | Antioquia | 2025-01-31
1 | PTRA00057 | 248 | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV | Oriental | 2025-02-28
1 | PTRA00070 | 355 | UPME 01 - 2013 S/E Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV | Oriental | 2025-02-28
1 | PTRA00478 | 163 | UPME 02-2021 S/E Pacífico 230 kV, LT doble circuito Pacífico – San Marcos 230 kV | Suroccidental | 2025-05-31
Note on F26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Energizada SE Sur y Diesel II, LT Melen-Sur, Sur-Diesel II
Note on F29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente de confirmar fecha
Note on F65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ya está en operación primera etapa y sus reactores

## Generadores
1) Con obligaciones 2) Ya comenzaron trámites 3) Con garantía | Código del proyecto | Etapa | Proyecto | Categoría del proyecto | Capacidad efectiva neta (CEN) MW | FPO a considerar [DD_MM_AAAA] | Punto de Conexión | Área Operativa | Sistema de Transporte | Año
3 | PROG01441 | 1 | Parque Solar San Francisco | Solar | 9.9 | 2022-01-30 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022 |  | Retraso Fuerte
3 | PROG01455 | 1 | Parque Solar Arenal | Solar | 2 | 2022-01-30 | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022 |  | Retraso Leve
2 , 3 | PROG01940 | 1 | Autogenerador Gran Colombia Gold (Anterior PCH Doña Teresa) | Hidráulico | 1 | 2022-03-01 | La Cruzada 44 kV | Antioquia | SDL | 2022 |  | Adelanto Fuerte
2 | PROG00308 | 1 | PCH TZ II | Hidráulico | 10.5 | 2022-03-30 | Tarazá 44 kV | Antioquia | SDL | 2022 |  | Adelanto Leve
2 , 3 | PROG00464 | 1 | PCH Las Violetas | Hidráulico | 0.945 | 31/03/2022 | San Roque 13.2 kV | Antioquia | SDL | 2022 |  | En Operación
3 | PROG01209 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles | Solar | 9.5 | 2022-03-31 | Abrego 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022 |  | En Pruebas
3 | PROG00484 | 1 | Parque Eólico el ahumado | Eólico | 50 | 2022-04-30 | Riohacha 110 kV | Caribe | STR | 2022 |  | Proyectos que ingresan al listado
2 , 3 | PROG00526 | 1 | PCH La Chorrera | Hidráulico | 15 | 2022-04-30 | Yarumal II 110 kV | Antioquia | STR | 2022
2 , 3 | PROG00579 | 1 | Pétalo de Córdoba I | Solar | 9.9 | 2022-04-30 | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
2 | PROG03137 | 1 | CELSIA Solar Buga 1 | Solar | 9.9 | 2022-05-20 | Palogrande 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022 | Suma de Capacidad efectiva neta (CEN) MW
1 , 2 , 3 | PROG00545 | 1 | El Tesorito | Térmico | 200 | 2022-05-30 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2022 |  | SDL | STN | STR | Total general
2 , 3 | PROG00360 | 1 | Guajira I | Eólico | 20 | 2022-05-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | STR | 2022 | Eólico | 10 | 2359.8 | 162 | 2531.8
2 , 3 | PROG01436 | 1 | PCH Zeus | Hidráulico | 9.9 | 2022-05-31 | Riogrande 44 kV | Antioquia | SDL | 2022 | Hidráulico | 132.135 | 1200 | 164.6 | 1496.735
2 , 3 | PROG02375 | 1 | GR Parque Solar Tucanes | Solar | 9.9 | 2022-05-31 | Bayunca 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022 | Solar | 1006.13 | 3430.1 | 1910.5 | 6346.73
2 , 3 | PROG00446 | 1 | Bosques Solares de los Llanos 4 | Solar | 19.9 | 2022-06-01 | Puerto Gaitán 115 kV | Oriental | STR | 2022 | Térmico | 18 | 726.74 | 85 | 829.74
2 , 3 | PROG00447 | 1 | Bosques Solares de los Llanos 5 | Solar | 17.9 | 2022-06-01 | Puerto Gaitán 115 kV | Oriental | STR | 2022 | Total general | 1166.265 | 7716.64 | 2322.1 | 11205.005
2 , 3 | PROG02343 | 1 | San Bartolomé | Hidráulico | 20 | 15/06/2022 | Oiba 115 kV | Nordeste | STR | 2022
2 , 3 | PROG00364 | 1 | Atlántico solar 2 Polo Nuevo | Solar | 9.9 | 2022-06-30 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
2 , 3 | PROG00380 | 1 | Atlántico Solar I Baranoa | Solar | 19.3 | 2022-06-30 | Baranoa 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022 | Suma de Capacidad efectiva neta (CEN) MW
1 , 2 , 3 | PROG00410 | 1 | Latam Solar La Loma | Solar | 150 | 2022-06-30 | La Loma 110 kV | Caribe | STR | 2022 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total general
2 , 3 | PROG00510 | 1 | PCH La Cascada de Granada | Hidráulico | 2.09 | 2022-06-30 | Granada 13.2 kV | Antioquia | SDL | 2022 | Eólico | 481.8 | 1000 | 1050 |  |  |  | 2531.8
2 , 3 | PROG00603 | 1 | Alma Solar 1 | Solar | 9.8 | 2022-06-30 | Zona Industrial-Caracol 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022 | Hidráulico | 703.485 | 619.9 | 34.95 | 89.5 | 48.9 |  | 1496.735
3 | PROG00614 | 1 | Planta Fotovoltaica Cerritos | Solar | 9.9 | 2022-06-30 | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022 | Solar | 1822.87 | 2830.26 | 1348.9 | 224.7 | 120 |  | 6346.73
3 | PROG00651 | 1 | Los Caballeros | Solar | 9.9 | 2022-06-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022 | Térmico | 604.74 |  | 25 |  |  | 200 | 829.74
3 | PROG00652 | 1 | La Medina | Solar | 9.9 | 2022-06-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022 | Total general | 3612.895 | 4450.16 | 2458.85 | 314.2 | 168.9 | 200 | 11205.005
2 , 3 | PROG02656 | 1 | Solar Termotasajero Dos | Solar | 4 | 2022-06-30 | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG02862 | 1 | Planeta Rica | Solar | 19.9 | 2022-06-30 | Planeta Rica 110 kV | Caribe | STR | 2022
2 , 3 | PROG02352 | 1 | Oibita | Hidráulico | 20 | 13/07/2022 | Oiba 115 kV | Nordeste | STR | 2022
1 , 3 | PROG00114 | 1 | Etapa 1: Unidad 1 Ituango | Hidráulico | 300 | 2022-07-27 | Antioquia 500 kV | Antioquia | STN | 2022
2 , 3 | PROG00597 | 1 | Delphi Helios 1 META | Solar | 16 | 2022-07-30 | Ocoa 34.5 kV | Oriental | SDL | 2022
1 , 2 , 3 | PROG00356 | 1 | Windpeshi | Eólico | 200 | 2022-07-31 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | STN | 2022
3 | PROG00361 | 1 | Wayúu | Eólico | 12 | 2022-07-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | STR | 2022
1 , 3 | PROG00491 | 1 | CSF Continua Cartago | Solar | 99 | 2022-08-01 | Cartago 220 kV | Suroccidental | STN | 2022
2 , 3 | PROG00448 | 1 | Sincé | Solar | 19.99 | 2022-09-30 | Sincé 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00569 | 1 | Parque Eólico Magdalena | Eólico | 99.9 | 2022-09-30 | El Río 220 kV | Caribe | STN | 2022
3 | PROG00570 | 1 | Parque Eólico Culantral | Eólico | 99.9 | 2022-09-30 | El Río 220 kV | Caribe | STN | 2022
3 | PROG00600 | 1 | CSF Continua Barbosa I | Solar | 9.9 | 2022-10-01 | Barbosa 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG00601 | 1 | CSF Continua Barbosa II | Solar | 9.9 | 2022-10-01 | Barbosa 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
1 , 3 | PROG00487 | 1 | CSF Continua San Felipe | Solar | 90 | 2022-10-01 | San Felipe 230 kV | Suroccidental | STN | 2022
1 , 3 | PROG00114 | 2 | Etapa 2: Unidad 2 Ituango | Hidráulico | 300 | 2022-10-02 | Antioquia 500 kV | Antioquia | STN | 2022
1 , 3 | PROG00535 | 1 | Caracolí | Solar | 50 | 2022-10-27 | Caracolí 110 kV | Caribe | STR | 2022
3 | PROG00605 | 1 | JUMI | Solar | 9.9 | 2022-10-31 | Juan Mina 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00627 | 1 | PFV CRLI | Solar | 9.9 | 2022-10-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00654 | 1 | Planta Fotovoltaica PN1 | Solar | 9.9 | 2022-10-31 | Gambote 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00655 | 1 | Planta Fotovoltaica SGDE | Solar | 9.9 | 2022-10-31 | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG01474 | 1 | Juana María | Solar | 9.4 | 2022-10-31 | El Huche 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG02735 | 1 | Parque Fotovoltaico OLD-T | Solar | 9.9 | 2022-10-31 | Toluviejo 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
1 , 3 | PROG00626 | 1 | Termocaribe 3 | Térmico | 42 | 2022-11-24 | Bolívar 220 kV | Caribe | STN | 2022
1 , 2 , 3 | PROG00534 | 1 | Ampliación Termocandelaria: Aumento de CEN de 314 MW a 566.15 MW | Térmico | 241 | 2022-11-25 | Candelaria 220 kV | Caribe | STN | 2022
1 , 2 , 3 | PROG00365 | 1 | El Paso | Solar | 67 | 2022-11-30 | El Paso 110 kV | Caribe | STR | 2022
1 , 2 , 3 | PROG00574 | 1 | Rubiales | Térmico | 21.87 | 2022-12-01 | Chivor II 230 kV | Oriental | STN | 2022
1 , 2 , 3 | PROG00674 | 1 | Jagüey | Térmico | 21.87 | 2022-12-01 | Chivor II 230 kV | Oriental | STN | 2022
3 | PROG00495 | 1 | La Sierra Solar | Solar | 200 | 2022-12-30 | La Sierra 230 kV | Antioquia | STN | 2022
3 | PROG00441 | 1 | La Iguana | Solar | 19.5 | 2022-12-31 | Gambote 66 kV | Caribe | STR | 2022
3 | PROG00462 | 1 | Solar Guayacan | Solar | 8 | 2022-12-31 | Corozal 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00468 | 1 | La Ceiba | Solar | 8 | 2022-12-31 | San Onofre 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00494 | 1 | Parque Solar Portón del Sol | Solar | 102 | 2022-12-31 | Purnio 230 kV | Suroccidental | STN | 2022
2 , 3 | PROG00501 | 1 | Cogenerador INCAUCA Cabaña (Paez) | Térmico | 60 | 2022-12-31 | Cabaña (Paez) 115 kV | Suroccidental | STR | 2022
1 , 3 | PROG00505 | 1 | Tepuy | Solar | 83 | 2022-12-31 | Purnio 115 kV | Suroccidental | STR | 2022
1 , 3 | PROG00513 | 1 | Parque Solar La Unión | Solar | 100 | 2022-12-31 | Nueva Montería 110 kV | Caribe | STR | 2022
1 , 3 | PROG00514 | 1 | La Mata | Solar | 80 | 2022-12-31 | Ayacucho 115 kV | Nordeste | STR | 2022
3 | PROG00515 | 1 | Zambrano II | Solar | 15.5 | 2022-12-31 | Zambrano 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00530 | 1 | Ubaté PSR1 | Solar | 28 | 2022-12-31 | Ubaté 115 kV | Oriental | STR | 2022
3 | PROG00549 | 1 | El Tamarindo I | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Magangué 13,8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00550 | 1 | El Tamarindo II | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Magangué 13,8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00555 | 1 | Pétalo del Córdoba II | Solar | 9.99 | 2022-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00556 | 1 | Cordobita | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00561 | 1 | Los Colorados III | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00583 | 1 | Parque de Generación solar Fotovoltaico Oicatá | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Muiscas 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG00587 | 1 | Lanceros | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00588 | 1 | Granja Solar San Felipe | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00591 | 1 | Celsia Solar Chicamocha 1 | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | STR | 2022
3 | PROG00592 | 1 | Celsia Solar Chicamocha 2 | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | STR | 2022
3 | PROG00593 | 1 | Celsia Solar Chicamocha 3 | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Mesa del Sol 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG00598 | 1 | Alejandría | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00604 | 1 | Bosques Solares de los Llanos 6 | Solar | 79.6 | 2022-12-31 | Santa Helena 115 kV | Oriental | STR | 2022
2 , 3 | PROG00607 | 1 | Parque Fotovoltaico La Tolua | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00611 | 1 | Solar La Victoria 1 | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00613 | 1 | Solar Bugalagrande | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Andalucia 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00615 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Badel I | Solar | 8.6 | 2022-12-31 | Mamonal 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00619 | 1 | PCH Caracolí | Hidráulico | 1.15 | 2022-12-31 | Caracolí 44 kV | Antioquia | SDL | 2022
2 , 3 | PROG00621 | 1 | Tierra Linda | Solar | 9.99 | 2022-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG00643 | 1 | PCH Rio Hondo | Hidráulico | 19.9 | 2022-12-31 | La Tulia 33 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00676 | 1 | Solar La Victoria 2 | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG00687 | 1 | Macaregua | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | San Gil 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG00692 | 1 | Milpa Samacá | Térmico | 18 | 2022-12-31 | Loma Redonda 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG00756 | 1 | Los Colorados II | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | SDL | 2022
3 | PROG01434 | 1 | Planta Solar Bochica | Solar | 19.9 | 2022-12-31 | Rio Chiquito 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG01699 | 1 | Sáchica | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Alto Ricaurte 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG01765 | 1 | Zapatoca | Solar | 15.5 | 2022-12-31 | Zapataoca 34,5 kV | Nordeste | SDL | 2022
3 | PROG01913 | 1 | PCH Piendamó 3 MW | Hidráulico | 3 | 2022-12-31 | Piendamó 13.2 kV | Suroccidental | SDL | 2022
3 | PROG02741 | 1 | Mata Redonda | Solar | 25 | 2022-12-31 | Bavaria 115 kV | Nordeste | STR | 2022
3 | PROG00519 | 1 | La Filigrana | Solar | 9.9 | 2022-12-31 | Mompox 34.5 kV | Caribe | SDL | 2022
1 , 3 | PROG00114 | 3 | Etapa 3: Unidad 3 Ituango | Hidráulico | 300 | 2023-01-14 | Antioquia 500 kV | Antioquia | STN | 2023
1 , 3 | PROG00520 | 1 | Etapa 1: Guayepo | Solar | 200 | 2023-02-01 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG00507 | 1 | Parque Solar Los Morrosquillos I | Solar | 19.5 | 2023-02-28 | Toluviejo 110 kV | Caribe | STR | 2023
3 | PROG00107 | 1 | Prosperidad | Solar | 19.5 | 2023-02-28 | Salamina 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00508 | 1 | Parque Solar Los Morrosquillos II | Solar | 19.5 | 2023-02-28 | Toluviejo 110 kV | Caribe | STR | 2023
1 , 3 | PROG00532 | 1 | Pubenza PSR2 | Solar | 50 | 2023-02-28 | Barzalosa 115 kV | Oriental | STR | 2023
3 | PROG00503 | 1 | Paipa I | Solar | 88 | 2023-06-30 | Paipa 115 kV | Nordeste | STR | 2023
3 | PROG00504 | 1 | Paipa II | Solar | 72 | 2023-06-30 | Paipa 115 kV | Nordeste | STR | 2023
1 , 3 | PROG00531 | 1 | El Campano | Solar | 99 | 2023-06-30 | Chinú 220 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG00599 | 1 | Parque Eólico El Carreto | Eólico | 10 | 2023-06-30 | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00609 | 1 | Eólico Costa Atlántica | Eólico | 168 | 2023-06-30 | Caracolí­ 220 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG01983 | 1 | Suarez | Solar | 8 | 2023-06-30 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG00460 | 1 | Bosques Solares de Bolivar 500 | Solar | 19.9 | 2023-07-01 | Sabanalarga 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00522 | 1 | Bosques Solares de Bolivar 503 | Solar | 19.9 | 2023-07-01 | Sabanalarga 110 kV | Caribe | STR | 2023
3 | PROG00523 | 1 | Bosques Solares de Bolivar 504 | Solar | 19.9 | 2023-07-01 | Sabanalarga 110 kV | Caribe | STR | 2023
3 | PROG01608 | 1 | Bosques Solares de Bolivar 501 | Solar | 19.9 | 2023-07-01 | Sabanalarga 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG01610 | 1 | Bosques Solares de Bolivar 502 | Solar | 19.9 | 2023-07-01 | Sabanalarga 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
1 , 3 | PROG01472 | 1 | Parque Solar Urra | Solar | 19.9 | 2023-07-30 | Urrá 110 kV | Caribe | STR | 2023
1 , 3 | PROG00520 | 2 | Etapa 2: Guayepo | Solar | 200 | 2023-08-31 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | STN | 2023
1 , 3 | PROG00114 | 4 | Etapa 4: Unidad 4 Ituango | Hidráulico | 300 | 2023-09-10 | Antioquia 500 kV | Antioquia | STN | 2023
3 | PROG00517 | 1 | El Colibrí | Solar | 19.9 | 2023-09-30 | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG02435 | 1 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | Solar | 150 | 2023-10-31 | Toluviejo 220 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG03050 | 1 | Jacob Toluviejo | Solar | 9.9 | 2023-10-31 | Toluviejo 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
1 , 2 , 3 | PROG00543 | 1 | Alpha | Eólico | 212 | 2023-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | STN | 2023
1 , 2 , 3 | PROG00596 | 1 | Beta | Eólico | 280 | 2023-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG03552 | 1 | Bosques Solares de los Llanos 7 | Solar | 99.9 | 2023-12-01 | Suria 230 kV | Oriental | STN | 2023
3 | PROG00362 | 1 | PCH Hidronare (H) | Hidráulico | 19.9 | 2023-12-31 | Playas 44 kV | Antioquia | SDL | 2023
1 , 3 | PROG00486 | 1 | Camelias | Eólico | 250 | 2023-12-31 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG00489 | 1 | Pétalo del Cesar | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Chiriguaná 13.8 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00511 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Baranoa | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Baranoa 110 kV | Caribe | STR | 2023
3 | PROG00521 | 1 | Solar Sabanalarga | Solar | 200 | 2023-12-31 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG00525 | 1 | Atlántico Photovoltaic | Solar | 199.5 | 2023-12-31 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | STN | 2023
1 , 3 | PROG00537 | 1 | Acacias 2 | Eólico | 80 | 2023-12-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | STR | 2023
1 , 3 | PROG00584 | 1 | Nabusimake | Solar | 99.9 | 2023-12-31 | Fundación 110 kV | Caribe | STR | 2023
3 | PROG00586 | 1 | Planta Fotovoltaica Flandes | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG00606 | 1 | Pétalo del Sucre | Solar | 9.99 | 2023-12-31 | Coveñas 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00608 | 1 | Yuma | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG00610 | 1 | Proyecto Solar Pétalo de Cesar II | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2023
3 | PROG00616 | 1 | Parque Fotovoltaico Shangrila | Solar | 160 | 2023-12-31 | Ibagué (Mirolindo) 230 kV | Suroccidental | STN | 2023
3 | PROG00653 | 1 | Pétalo del Magdalena I | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Zawady 13.8 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG00685 | 1 | Puerto Wilches | Solar | 15 | 2023-12-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2023
3 | PROG01034 | 1 | Solar Escobal 1 | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01037 | 1 | Solar Escobal 2 | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | STR | 2023
3 | PROG01039 | 1 | Solar Escobal 3 | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | STR | 2023
3 | PROG01041 | 1 | Solar Escobal 4 | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01043 | 1 | Planta fotovoltaica Dulima | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01045 | 1 | Solar Escobal 5 | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01376 | 1 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) | Solar | 9.99 | 2023-12-31 | San Martín 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG01383 | 1 | Parque Fotovoltaico Dinamarca 9.9 MW (S) | Solar | 9.99 | 2023-12-31 | San Juan de Arama 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG01385 | 1 | Fotovoltaico Versalles 9.9 MW (S) | Solar | 9.99 | 2023-12-31 | San Juan de Arama 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG01395 | 1 | Parque Solar Andrómeda | Solar | 100 | 2023-12-31 | Toluviejo 220 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG01413 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | Solar | 19.9 | 2023-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01426 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Gambote 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
3 | PROG01545 | 1 | Alma Solar 2 | Solar | 9.8 | 2023-12-31 | Zona Industrial-Caracol 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2023
3 | PROG01668 | 1 | Planta Solar Las Marías | Solar | 99.5 | 2023-12-31 | El Zaque 115 kV | Suroccidental | STR | 2023
3 | PROG01910 | 1 | Chinú | Solar | 350 | 2023-12-31 | Chinú 500 kV | Caribe | STN | 2023
3 | PROG02136 | 1 | Barranquita | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Barranquita 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2023
3 | PROG03041 | 1 | La Mena | Solar | 9.9 | 2023-12-31 | Surimena 34.5 kV | Oriental | SDL | 2023
3 | PROG03250 | 1 | La Pradera | Solar | 40 | 2023-12-31 | San Alberto 115 kV | Nordeste | STR | 2023
1 , 3 | PROG03532 | 1 | Parque Fotovoltaico Sunnorte | Solar | 35 | 2023-12-31 | Ocaña 115 kV | Nordeste | STR | 2023
3 | PROG03691 | 1 | Parque Fotovoltaico El Piojo I | Solar | 9.9 | 31/12/2023 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG03694 | 1 | Parque Fotovoltaico El Piojo II | Solar | 9.9 | 31/12/2023 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG03696 | 1 | Parque Fotovoltaico El Piojo III | Solar | 9.9 | 31/12/2023 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG03943 | 1 | Numbana | Solar | 9.9 | 31/12/2023 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG03945 | 1 | El Guamo | Solar | 9 | 31/12/2023 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | SDL | 2023
3 | PROG01975 | 1 | ALTO OVEJAS | Hidráulico | 9 | 2024-01-31 | Pescador 34,5 kV | Suroccidental | SDL | 2024
3 | PROG04270 | 1 | Villanueva | Térmico | 25 | 2024-04-01 | Aguaclara 115 kV | Nordeste | STR | 2024
3 | PROG03720 | 1 | La Florida | Hidráulico | 3.2 | 2024-06-30 | Peralonso 13.2 kV | Suroccidental | SDL | 2024
3 | PROG03977 | 1 | Ligustro I | Solar | 99.9 | 30/06/2024 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00509 | 1 | La Cayena | Solar | 19.9 | 2024-08-31 | Sincé 110 kV | Caribe | STR | 2024
3 | PROG03974 | 1 | Ligustro II | Solar | 99.9 | 30/09/2024 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00396 | 1 | Irraipa | Eólico | 99 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
1 , 3 | PROG00397 | 1 | Kuisa Tumawind | Eólico | 200 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00398 | 1 | E0200i (Ipapure) | Eólico | 201 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
1 , 3 | PROG00399 | 1 | Apotolorru | Eólico | 75 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
1 , 3 | PROG00400 | 1 | Urraichi Chemesky | Eólico | 100 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
1 , 3 | PROG00401 | 1 | Casa Eléctrica | Eólico | 180 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00402 | 1 | Carrizal | Eólico | 195 | 2024-10-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00666 | 1 | Parque Solar Atlántico IV | Solar | 19.9 | 2024-12-30 | Calamar 66 kV | Caribe | STR | 2024
3 | PROG00138 | 1 | Planta Hidráulica Sirgua | Hidráulico | 10 | 2024-12-31 | Sonsón 110 kV | Antioquia | STR | 2024
3 | PROG00394 | 1 | PCH Conde | Hidráulico | 3.52 | 2024-12-31 | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | SDL | 2024
3 | PROG00407 | 1 | Río Mulatos 1 | Hidráulico | 9.23 | 2024-12-31 | Bolombolo 44 kV | Antioquia | SDL | 2024
3 | PROG00499 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke | Solar | 76 | 2024-12-31 | San Juan 220 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00518 | 1 | Atlántico I | Solar | 30 | 2024-12-31 | Juan Mina 110 kV | Caribe | STR | 2024
3 | PROG00539 | 1 | Yariguíes | Solar | 200 | 2024-12-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | STN | 2024
3 | PROG00540 | 1 | Andes Solares | Solar | 85 | 2024-12-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | STN | 2024
3 | PROG01548 | 1 | PV Sahagún 400 MW | Solar | 400 | 2024-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG01921 | 1 | El Roble | Solar | 19.5 | 2024-12-31 | Chinu 110 kV | Caribe | STR | 2024
1 , 3 | PROG02720 | 1 | Solar Escobal 6 | Solar | 99 | 2024-12-31 | Salado 115 kV | Suroccidental | STR | 2024
1 , 3 | PROG03372 | 1 | Parque Solar Fotovoltaico Manglares | Solar | 99.9 | 2024-12-31 | Urabá 110 kV | Antioquia | STR | 2024
3 | PROG03971 | 1 | Tangara | Solar | 99.9 | 31/12/2024 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2024
3 | PROG00594 | 1 | Celsia Solar Chicamocha 4 | Solar | 19.9 | 2025-01-31 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | STR | 2025
3 | PROG00739 | 1 | Nare | Hidráulico | 19.8 | 2025-06-30 | Guatape 1 110 kV | Antioquia | STR | 2025
3 | PROG01458 | 1 | Rio Verde | Hidráulico | 9.9 | 2025-06-30 | Lagunas 44 kV | Antioquia | SDL | 2025
3 | PROG01999 | 1 | Aguaclara | Solar | 80 | 2025-06-30 | Aguaclara 115 kV | Nordeste | STR | 2025
3 | PROG02329 | 1 | Santa Rosa | Hidráulico | 20 | 2025-08-31 | Suaita 115 kV | Nordeste | STR | 2025
3 | PROG00403 | 1 | PCH Aures Alto | Hidráulico | 19.9 | 2025-12-31 | Sonsón 110 kV | Antioquia | STR | 2025
3 | PROG00547 | 1 | PCH Penderisco I | Hidráulico | 19.9 | 2025-12-31 | Caicedo 44 kV | Antioquia | SDL | 2025
3 | PROG00646 | 1 | Planta Solar Sabana de Torres | Solar | 15 | 2025-12-31 | Sabana de Torres 34.5 kV | Nordeste | SDL | 2025
3 | PROG02106 | 1 | Barzalosa | Solar | 100 | 2025-12-31 | Barzalosa 115 kV | Oriental | STR | 2025
3 | PROG02384 | 1 | ACSA SOLAR | Solar | 9.8 | 2025-12-31 | CSIR34 (Perteneciente al circuito Banadía – Saravena 34.5 kV) | Nordeste | SDL | 2025
3 | PROG02336 | 1 | Altamira | Hidráulico | 20 | 2026-03-31 | Suaita 115 kV | Nordeste | STR | 2026
3 | PROG02090 | 1 | Chorreritas | Hidráulico | 19.9 | 2026-07-31 | Guárcama 110 kV | Antioquia | STR | 2026
3 | PROG03379 | 1 | PCH Santa Inés | Hidráulico | 9 | 2026-07-31 | Guárcama 44 kV | Antioquia | SDL | 2026
3 | PROG01995 | 1 | El Gabán 2 | Solar | 120 | 2026-10-31 | Alcaraván 230 kV | Nordeste | STN | 2026
3 | PROG03979 | 1 | El Tesorito II | Térmico | 200 | 31/12/2027 | Sahagún 500 kV | Caribe | STN | 2027
2 , 3 | PROG02097 | 1 | UPME STR 01-2021 Almacenamiento de Energía con Baterías - Atlántico | SAEB | 45 | 30/06/2023 | Silencio 34.5 kV | Caribe | SDL | 2023
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no han iniciado trámites, no les da para entrar en esta FPO
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no han iniciado trámites, no les da para entrar en esta FPO
Note on D11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No lo cubre la Creg 075 - (CREG 030)
Note on G21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta fecha es la indicada por ENEL. Se espera su conexión e inicio de pruebas para enero 2022
Note on G32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Concepto Temporal
Note on F201: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 45 MWh

## Gráfica
FPO a considerar [DD_MM_AAAA] | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Suma de Capacidad efectiva neta (CEN) MW
Antioquia | 840.585
Hidráulico | 640.585
Solar | 200
Caribe | 1650.87
Eólico | 481.8
Solar | 686.07
Térmico | 483
Nordeste | 350.3
Hidráulico | 40
Solar | 292.3
Térmico | 18
Oriental | 205.14
Solar | 161.4
Térmico | 43.74
Suroccidental | 566
Hidráulico | 22.9
Solar | 483.1
Térmico | 60
Total general | 3612.895